## Construcción edificio
Costes de personal durante la construcción
FESTIVOS |  |  |  |  | Actividad |  |  |  |  | Duración en Días |  |  | Inicio |  |  | Final |  |  | Personal | [13 empty] | Nº Personas |  |  | Salarios
2020-04-09 |  |  |  |  | Reunión con empresa |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02 |  |  | R,T | [7 empty] | Técnicos de redes | [5 empty] | 3 |  |  | 2652
2020-04-10 |  |  |  |  | Cableado estructurado |  |  |  |  | 14 |  |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-27 |  |  | R,E,CAP | [7 empty] | Electricistas | [5 empty] | 3 |  |  | 2016
2020-04-13 |  |  |  |  | Conexión de equipos |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-04-28 |  |  | 2020-05-06 |  |  | R,E,CAP | [7 empty] | Técnicos de teleco | [5 empty] | 3 |  |  | 672
2020-05-23 |  |  |  |  | Conf. Red |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-15 |  |  | R,CAP | [7 empty] | Capataz | [5 empty] | 1 |  |  | 736
[5 empty] | Pruebas |  |  |  |  | 4 |  |  | 2020-05-16 |  |  | 2020-05-21 |  |  | R,T,CAP | [13 empty] | TOTAL |  |  | 6076
[5 empty] | Documentación |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-25 |  |  | T
R = Técnicos Redes, T = Técnocos Teleco, E = Electricistas, CAP = Capataz
[24 empty] | TOTAL | [8 empty] | 55078.53
 | time axis 2020-04-01 to 2020-05-25
Formulas:
Final = WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en Días],B6:E15)
Inicio = [Final, row above]+1

## Materiales
Coste unitario
|  | CPD |  | Cableado plantas |  |  | Distribuidor planta baja |  | Puestos de trabajo | Equipos informáticos |  | SOFTWARE
Monitores |  | Armario RACK | 377.53 | x8 Acces Points | 720 |  | Armario RACK | 99 | 1 | Recepción | 648.94 | Windows Server 2019 Standard | 149.99
Monitor Dell 22 P2219H | 146.3 | x2 Regletas Rack | 39.94 | x2 Cables Fibra Plastica | 64.88 |  | Regletas | 19.97 | 3 | Programadores | 2961.03 | Antivirus | 500
Monitor Dell 24: P2419H sin base | 141.19 | x3 Patch panels | 76.5 | x6 Rosetas 1 boca | 86.4 |  | Patch panels | 25.5 | 3 | Desarrolladores | 2539.89 | Ofimática | 360
|  | x2 Routers | 691 | x38 Rosetas 2 bocas | 514.14 |  | Switch | 637 | 1 | Dirección | 1558.29 | TOTAL | 1009.99
Accesorios Monitores |  | x5 Switches | 5010 | Regletas Ordenadores | 400 |  | x8 Latiguillos | 87.92 | 2 | Comercial | 3216.6
Base del brazo para un monitor Dell MSA14 | 91.8 | x1 NAS | 4674 | Canaletas | 220 |  | TOTAL | 869.39 | 2 | Contabilidad | 1571.26
Duronic DM252 Soporte para 2 Monitores | 40.99 | x2 Servidores | 6000 | Conectores RJ45 | 20.99 |  |  |  | 2 | Call Center | 1689.3
|  | SAI | 7178 | TOTAL | 2026.41 |  |  |  | 2 | Salas de pruebas | 2781.42
Ordenadores |  | x70 Latiguillos + 25 Fibra | 981.8 | [5 empty] | 2 | Sistemas | 1571.26
OptiPlex 3070 Micro Form Factor | 459 | TOTAL | 25028.77 | Cable de par trenzado cat 7 100Metros = 91€ |  |  |  |  | 2 | Impresoras | 619.98
Dell Vostro Desktop 3670 MT Prog | 620 | [8 empty] | TOTAL | 19157.97
Dell Vostro Desktop 3670 MT 8 GB | 570 |  |  | 1000 Metros | 910
Portátil XPS 13 | 1558.29 |  |  |  | 1000
Portátil 2 en 1 XPS de 13 | 1608.3
Embedded Box PC 5000 | 1114.08 |  |  | TOTAL |  | 49002.53
Dell Vostro Desktop 3670 MT 4 GB | 509
Accesorios Ordenadores
Auriculares estéreo Dell Pro UC350 | 59.02
Teclado y ratón inalámbricos Dell KM636 | 43.64
Networking
Regleta Rack | 19.97
Patch panel | 25.5
Router (Unifi Dream Machine Pro) | 345.5
Switch Pro 48 PoE | 1002
NAS | 2000
Servidor | 3000
Latiguillos RJ45 | 10.99
Access Point WiFi 6 Lite | 90
Switch Pro 24 PoE | 637
Latiguillos Fibra | 8.5

## Otros Costes
Equipamiento |  | Subcontrataciones
Grua de carga / día | 2300 | Costes por hora
Transporte / día | 150 | Técnico de redes | 26
|  | Electricista | 32
|  | Técnico teleco | 28
|  | Capataz | 23