## Recursos humanos
FESTIVOS |  |  |  |  | Actividad |  |  |  |  | Duración en Días |  |  | Inicio |  |  | Final |  |  | Personal | [13 empty] | Nº Personas |  |  | Salarios |  |  |  | Días estancias
2020-04-09 |  |  |  |  | Reunión con empresa |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02 |  |  | R,T | [7 empty] | Técnicos de redes | [5 empty] | 3 |  |  | 21216 |  |  |  | 50
2020-04-10 |  |  |  |  | Cableado estructurado |  |  |  |  | 14 |  |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-27 |  |  | R,CB,CAP | [7 empty] | Técnicos de cableado | [5 empty] | 3 |  |  | 16128 |  |  |  | 33
2020-04-13 |  |  |  |  | Conexión de equipos |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-04-28 |  |  | 2020-05-06 |  |  | R,CB,CAP | [7 empty] | Técnicos de teleco | [5 empty] | 2 |  |  | 3584 |  |  |  | 8
2020-05-23 |  |  |  |  | Conf. RED |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-15 |  |  | R,CAP | [7 empty] | Capataz | [5 empty] | 1 |  |  | 5888 |  |  |  | 48
[5 empty] | Pruebas |  |  |  |  | 4 |  |  | 2020-05-16 |  |  | 2020-05-21 |  |  | R,T,CAP | [13 empty] | TOTAL |  |  | 46816 |  |  |  | 6255
[5 empty] | Documentación |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-25 |  |  | T
[24 empty] | TOTAL | [8 empty] | 189523.29 | [13 empty] | Sin el coste de equipamiento porque no se sabe cuanto tiempo se va a necesitar
 | time axis 2020-04-01 to 2020-05-25
Formulas:
Final = WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en Días],B6:E15)
Inicio = [Final, row above]+1

## Materiales
Coste unitario
|  | CPD |  | Cableado plantas |  |  | Distribuidor planta baja |  | Equipos informáticos |  | SOFTWARE
Monitores |  | Armario RACK | 377.53 | x2 Acces Points | 326 |  | Armario RACK | 149.99 | Recepción | 648.94 | Windows Server 2019 Standard | 149.99
Monitor Dell 22 P2219H | 146.3 | x2 Regletas Rack | 39.94 | x2 Cables Fibra Plastica | 64.88 |  | Regletas | 19.97 | Programadores | 17766.18 | Windows Server 2019 Datacenter | 19.97
Monitor Dell 24: P2419H sin base | 141.19 | x3 Patch panels | 76.5 | x6 Rosetas 1 boca | 86.4 |  | Patch panels | 25.5 | Desarrolladores | 15239.34 | Antivirus | 500 €/mes
|  | x2 Routers | 1220 | x38 Rosetas 2 bocas | 514.14 |  | Switches | 2199 | Dirección | 6233.16 | VMware vCenter Server Foundation | 1495
Accesorios Monitores |  | x2 Firewall | 2399.98 | Regletas Ordenadores | 400 |  | x8 Latiguillos | 87.92 | Comercial | 9649.8 | VMware vSphere Standard | 6005
Base del brazo para un monitor Dell MSA14 | 91.8 | x4 Switches | 8796 | Canaletas | 220 |  | TOTAL | 2482.38 | Contabilidad | 4713.78 | Ofimática | 360
Duronic DM252 Soporte para 2 Monitores | 40.99 | x2 NAS | 9348 | Conectores RJ45 | 20.99 |  |  |  | Call Center | 6757.2 | TOTAL | 8029.96
|  | x3 Servidores | 21149.13 | TOTAL | 1632.41 |  |  |  | Salas de pruebas | 4172.13
Ordenadores |  | SAI | 7178 | [5 empty] | Informática | 3928.15
OptiPlex 3070 Micro Form Factor | 459 | x70 Latiguillos + 25 Fibra | 981.8 | Cable de par trenzado cat 7 100Metros = 91€ |  |  |  |  | x2 Impresoras | 619.98
Dell Vostro Desktop 3670 MT Prog | 620 | TOTAL | 51566.88 | [5 empty] | TOTAL | 69728.66
Dell Vostro Desktop 3670 MT 8 GB | 570 |  |  | 3200 Metros | 2912
Portátil XPS 13 | 1558.29 |  |  |  | 3200
Portátil 2 en 1 XPS de 13 | 1608.3
Embedded Box PC 5000 | 1114.08 |  |  | TOTAL |  | 136352.29
Dell Vostro Desktop 3670 MT 4 GB | 509
Accesorios Ordenadores
Auriculares estéreo Dell Pro UC350 | 59.02
Teclado y ratón inalámbricos Dell KM636 | 43.64
CPD
Regleta Rack | 19.97
Patch panel | 25.5
Router | 610
Firewall | 1199.99
Switch | 2199
NAS | 4674
Servidores | 7049.71
Latiguillos RJ45 | 10.99
Latiguillos Fibra | 8.5

## Equipamiento
Equipamiento
Grua de carga / día | 2300
Transporte / día | 150

## Subcontrataciones
Subcontrataciones
Costes por hora
Técnicos de redes | 26
Técnicos de cableado | 32
Técnicos teleco | 28
Capataz | 23

## Costes Indirectos
Costes Indirectos
Translados totales | 100
Estancias / día y pers. | 45