## Construcción edificio
Costes de personal durante la construcción
FESTIVOS |  |  |  |  | Actividad |  |  |  |  | Duración en Días |  |  | Inicio |  |  | Final |  |  | Personal | [13 empty] | Nº Personas |  |  | Salarios
2020-04-09 |  |  |  |  | Reunión con empresa |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02 |  |  | R,T | [7 empty] | Técnicos de redes | [5 empty] | 3 |  |  | 2652
2020-04-10 |  |  |  |  | Cableado estructurado |  |  |  |  | 14 |  |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-27 |  |  | R,E,CAP | [7 empty] | Electricistas | [5 empty] | 3 |  |  | 2016
2020-04-13 |  |  |  |  | Conexión de equipos |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-04-28 |  |  | 2020-05-06 |  |  | R,E,CAP | [7 empty] | Técnicos de teleco | [5 empty] | 3 |  |  | 672
2020-05-23 |  |  |  |  | Conf. Red |  |  |  |  | 7 |  |  | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-15 |  |  | R,CAP | [7 empty] | Capataz | [5 empty] | 1 |  |  | 736
[5 empty] | Pruebas |  |  |  |  | 4 |  |  | 2020-05-16 |  |  | 2020-05-21 |  |  | R,T,CAP | [13 empty] | TOTAL |  |  | 6076
[5 empty] | Documentación |  |  |  |  | 2 |  |  | 2020-05-22 |  |  | 2020-05-25 |  |  | T
[5 empty] | R = Técnicos Redes, T = Técnocos Teleco, E = Electricistas, CAP = Capataz | [21 empty] | Costes Personal | [5 empty] | 6076
[27 empty] | Materiales | [5 empty] | 58538.5
[27 empty] | Total | [5 empty] | 64614.5
 | time axis 2020-04-01 to 2020-05-25
Formulas:
Final = WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en Días],B6:E15)
Inicio = [Final, row above]+1

## Materiales
Coste unitario |  | CPD |  |  | Equipos Informáticos
|  | Elemento | Cantidad | Precio | Depatamento, | nº equipos | Precio
Monitores |  | Armario | 1 | 377.53 | Recepción | 1 | 648.94
Monitor Dell 22 P2219H | 146.3 | Regleta Rack | 2 | 39.94 | Programadores | 3 | 2961.03
Monitor Dell 24: P2419H sin base | 141.19 | Patch panel | 3 | 76.5 | Desarrolladores | 3 | 2539.89
|  | Router (Unifi Dream Machine Pro) | 1 | 345.5 | Dirección | 1 | 1558.29
Accesorios Monitores |  | Switch Pro 48 PoE | 5 | 5010 | Comercial | 2 | 3216.6
Base del brazo para un monitor Dell MSA14 | 91.8 | NAS | 1 | 4674 | Contabilidad | 2 | 1571.26
Duronic DM252 Soporte para 2 Monitores | 40.99 | Servidor | 1 | 16000 | Call Center | 2 | 1689.3
|  | SAI | 1 | 7178 | Salas de pruebas | 2 | 2781.42
Ordenadores |  | Rosetas RJ46 CAT6 | 70 | 769.3 | Sistemas | 2 | 1571.26
OptiPlex 3070 Micro Form Factor | 459 | Latiguillos Fibra | 25 | 212.5 | Impresoras | 2 | 619.98
Dell Vostro Desktop 3670 MT Prog | 620 | TOTAL |  | 34683.27 | TOTAL |  | 19157.97
Dell Vostro Desktop 3670 MT 8 GB | 570
Portátil XPS 13 | 1558.29
Portátil 2 en 1 XPS de 13 | 1608.3 | Cableado plantas |  |  | SOFTWARE
Embedded Box PC 5000 | 1114.08
Dell Vostro Desktop 3670 MT 4 GB | 509 | Elemento | Cantidad | Precio | Elemento | Cantidad | Precio
|  | Access Point WiFi 6 Lite | 8 | 720 | Windows Server 2019 Standard | 1 | 149.99
Accesorios Ordenadores |  | Cable Fibra Plastica 300m | 2 | 64.88 | Antivirus | 1 | 500
Auriculares estéreo Dell Pro UC350 | 59.02 | Rosetas RJ46 CAT6 | 100 | 1440 | Ofimática | 1 | 360
Teclado y ratón inalámbricos Dell KM636 | 43.64 | Armario RACK Pequeño | 1 | 99 | TOTAL |  | 1009.99
|  | Regletas | 2 | 19.97
Networking |  | Patch panels | 1 | 25.5
Regleta Rack | 19.97 | Switch | 1 | 320
Patch panel | 25.5 | Latiguillos | 8 | 87.92
Router (Unifi Dream Machine Pro) | 345.5 | TOTAL |  | 3687.27
Switch Pro 48 PoE | 1002
NAS | 2000
Servidor | 8000 | Cable de par trenzado cat 7 100Metros = 91€
Latiguillos RJ45 | 10.99
Access Point WiFi 6 Lite | 90 | 1000 Metros | 910
Switch Pro 24 PoE | 637 |  | 1000
Latiguillos Fibra | 8.5
NAS | 4674
SAI | 7178
Armario | 377.53 | TOTAL |  | 58538.5
Cable Fibra Plastica 300m | 32.44
Rosetas RJ46 CAT6 | 14.4

## Otros Costes
Equipamiento |  | Subcontrataciones
Grua de carga / día | 2300 | Costes por hora
Transporte / día | 150 | Técnico de redes | 26
|  | Electricista | 32
|  | Técnico teleco | 28
|  | Capataz | 23